ПЛАН-ГРАФИК

введения ФГОС ДО В МБДОУ «Щедровский детский сад»

Цель: управление процессом введения ФГОС ДО в МБДОУ  «Щедровский детский сад»

Задачи: 1.  Создать условия по введению и реализации ФГОС ДО;

  - Привести	в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу ДОУ;

  - Организовать методическое и информационное сопровождение ФГОС ДО;

  - Разработать	организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО;

  - Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Рабочая группа участников: заведующий, воспитатель ДОУ, представитель родительского комитета.

Ожидаемые результаты:

    - Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОУ;

    - Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО;

    - Нормативно-правовая база наполнена необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО;

| № п/п | Мероприятие | Примерные сроки | Ответственные | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО |
| 1 | Создание рабочей группы по подготовке к переходу на ФГОС ДО. Утверждение положения о рабочей группе. | апрель - май 2014 | Заведующий, | Создание и определение функционала рабочей группы | Приказ о создании рабочей группы по подготовке к переходу на ФГОС ДО. Положение о рабочей группе. |
| 2 | Разработка и утверждение плана- графика введения ФГОС дошкольного образования. | май 2014 года | Руководитель рабочей группы | Внедрение системы мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС. | Приказ «О разработке плана методического сопровождения перехода на ФГОС дошкольного образования»; Приказ «Об утверждении плана-графика по введению ФГОС ДО» |
| 3 | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО | сентябрь- декабрь 2014 года | Заведующий | Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС | План ресурсного обеспечения образовательного процесса в ДОУ. |
| 4 | Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования | В течение года | Заведующий, воспитатель | Периодическая сменяемость материалов по внедрению ФГОС ДО. | Выставка литературы в методическом кабинете. |
| 5 | Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС дошкольного образования | В течение года | заведующий | Обеспечение публичной отчётности о ходе подготовки к введению ФГОС ДО. | Отдельная страничка на сайте ДОУ. |
| 6 | Информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний | В течение года по плану взаимодействия | воспитатель | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС дошкольного образования. | Протоколы родительских собраний, буклеты, наглядная информация. |
| 7 | Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах внедрения ФГОС. | В течение года | заведующий | Информирование общественности о о ходе и результатах внедрения ФГОС. | Информационные стенды, официальный сайт ДОУ. |
| 2.Нормативно-правовое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования |
| 1 | Изучение нормативно-правовой документации по внедрению ФГОС ДО. | сентябрь- декабрь 2014г. | Заведующий, воспитатель | Формирование базы нормативно-правовой документации |  |
| 2 | Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех педагогических работников ДОУ. | По мере поступления документов и материалов | Заведующий | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность ДОУ. | Приказы, протоколы, новые нормативные документы. |
| 3 | Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с примерной ООП. | По мере поступления документов и материалов | рабочая группа | Разработка макета ООП (май 2014 года); разработка ООП (сентябрь 2014 года). | Проект программы; Программа; протоколы заседаний творческой группы. |
| 4 | Разработка и утверждение календарно- тематических планов педагогических работников на 2015- 2016 учебный год, структуры календарного плана образовательной деятельности. Разработка рабочих учебных программ педагогических работников. | Май - сентябрь 2015 года | воспитатель, рабочая группа | Наличие календарно - тематических планов в соответствии с требованиями ФГОС у педагогов всех возрастных групп, специалистов. | Рабочие учебные программы, протоколы, приказы о внесении изменений в действующие локальные акты. |
| 5 | Мониторинг введения ФГОС ДО. | Весь период | Заведующий | Диагностические материалы | План контроля. |
| 6 | Подведение итогов работы по введению ФГОС за прошедший год на педагогическом совете | Май 2015 | Заведующий воспитатель | Обобщение опыта по внедрению ФГОС в ДОУ. | Протокол педагогического совета |
| 7 | Организация отчетности по введению ФГОС | Весь период | Заведующий, рабочая группа |  | Отчеты |
| 8 | Приведение в соответствии с требованиями ФГОС ДО должностных инструкций работников МБДОУ | январь 2015 года | Заведующий | Внесение изменений в должностные инструкции | Должностные инструкции |
| 3. Кадровое и методическое обеспечение внедрения ФГОС |
| 1 | Изучение, обсуждение и реализация методических рекомендаций, информационно-методических писем федерального, регионального и муниципального уровня по вопросам введения ФГОС ДО. | Весь период | воспитатель | Выполнение методических рекомендаций | Протоколы заседаний. |
| 2 | Решение проблем воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС. | Весь период | воспитатель, рабочая группа | Ликвидация затруднений | Протоколы заседаний. |
| 3 | Организация повышения квалификации по проблеме введения ФГОС ДО | Весь период | Заведующий | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО. |  |
| 4 | Создание (корректировка) графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением ФГОС дошкольного образования | 2015 год | Заведующий | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников. | Перспективный план курсовой подготовки по внедрению ФГОС дошкольного образования. Приказ «Об утверждении графика по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников». |
| 5 | Знакомство педагогов ДОУ с изменением порядка аттестации педагогических работников | Весь период | Заведующий | Информация для педагогов об изменении порядка аттестации педагогических работников |  |
| 6 | Работа с учебно-методической базой ДОУ в соответствии с Программой -определение соответствия методических комплексов, рабочих программ, ООП требованиям ФГОС ДО; - внесение новых методических рекомендаций - корректировка ООП, рабочих программ. | Весь период | воспитатель | Приведение в соответствие нормативных документов. | Утверждённые рабочие программы |
| 7 | Проведение разных форм методической работы по внедрению и реализации ФГОС дошкольного образования. | Весь период | воспитатель | Изучение и распространение опыта педагогов. | Планы, конспекты занятий (мероприятий) |
| 8 | Создание предметно-развивающей среды в группах с учетом требований ФГОС дошкольного образования. | Весь период | воспитатель |  | Фотоматериалы на педагогических советах. |
| 4. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФП |
| 1 | Анализ материально-технического обеспечения ДОУ с позиции требований ФГОС ДО. | сентябрь-декабрь 2014г. | Заведующий |  | Составление сметы расходов |
| 2 | Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС ДО | сентябрь-декабрь 2014 года | воспитатель |  | Составление сметы расходов |
| 3 | Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса. | Поэтапно | Заведующий ДОУ | Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС | Информационная справка |
| 4 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ. | Поэтапно | Заведующий | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС | Информационная справка |
| 5 | Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП. | Поэтапно | Заведующий ДОУ | Оснащенность библиотеки необходимыми учебными, справочными пособиями, художественной литературой. | Информационная справка |
| 5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 1 | Анализ материально-технического обеспечения ДОУ с позиции требований ФГОС ДО. | Весь период | Заведующий ДОУ | Определение плана ФХД на учебные года с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС | Составление сметы расходов. |
|  | Подготовка к 2015-2016 учебному году: инвентаризация материально- технической базы на соответствие требованиям ФГОС ДО; составление проекта плана пополнения МТБ на 2015 г.; - корректировка плана ФХД на 2015 г. | 2014-2015 учебный год | Заведующий ДОУ |  | План ФХД на 2014, 2015 год; План - график закупок на 2014 г., 2015 г. |
| 2 | Контроль за: - выполнением плана финансово- хозяйственной деятельности по позициям реализации ФГОС ДО. | Весь период | Заведующий | Выполнение плана ФХД по позициям реализации ФГОС ДО. | Приказы, информационные справки, отчёты |
| 3 | Разработка (внесение изменений) локальных актов регламентирующих установление заработной платы | Весь период | Заведующий ДОУ |  | Внесение изменений в нормативные документы; новые нормативные документы |